## Slide 1
TELESIL · SUPRIMENTOS
Contratos
sem filtros
9.430
contratos
R$ 1.293,08 mi
valor contratado
R$ 312,27 mi
saldo a medir
1.642
vencidos com saldo
Gerado em 13/10/2026 19:45 · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA)

## Slide 2
Visão geral
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
2
Contratos
9.430
2.121 fornecedores
Valor contratado
R$ 1.293,08 mi
medido 57,6%
Saldo a medir
R$ 312,27 mi
4.150 contratos em andamento
Vencidos com saldo
1.642
R$ 81,60 mi a medir
Vencem em breve
121
R$ 19,60 mi a medir
Aguardando autorização
295
R$ 76,25 mi
Saldo a medir = valor − medido dos contratos Pendentes ou Parcialmente medidos.

## Slide 3
Saldo a medir por mês de término
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
3
Chart: 
| Vencidos | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 | 03/2027 | 04/2027 | 05/2027 | 06/2027 | 07/2027 | 08/2027 | 09/2027 | Depois / sem data
Valor | 81595685.76 | 13193238.62 | 11102147.82 | 101229841.97 | 10900032.28 | 6510598.9 | 10073781.82 | 5426466.07 | 2708722.79 | 9260473.86 | 9499764.78 | 8962927.99 | 9007208.71 | 32798700.63
Vencidos: R$ 81,60 mi em 1.642 contrato(s)
Próximos dias: R$ 19,60 mi

## Slide 4
Saldo a medir por segmento
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
4
Chart: 
| PÚBLICA | MCMV | FILIAL SUL | TELESIL MAIS | GERAL | VERIFICAR | SEM SEGMENTO
Valor | 122515252.76 | 87210118.84 | 46470257.03 | 38348190.21 | 17371581.16 | 354192 | 0

## Slide 5
Maiores saldos a medir — fornecedores
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
5
Chart: 
| 1990 - R B FORTEMIX CONCRETO LTDA | 251 - BKS IND E COM DE MAQUINAS LTDA | 17835 - CIA DE ENGENHARIA VAC S/A | 9528 - LFGN COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI | 13093 - ECO MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 9239 - SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 3815 - ECOPAR ENGENHARIA LTDA. | 18759 - SUPERMIX CONCRETO S/A | 9716 - ARCOM-CONSTRUCOES METALICAS LTDA | 15978 - CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS L | 6267 - N P ENGENHARIA EIRELI | 15272 - FORSA BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E | 15818 - STABIL ARGAMASSA E CONCRETO LTDA | 17215 - THE SALLES CONSTRUCOES EIRELI | 8027 - MILATEC COMERCIO DE PERFIS LTDA
Valor | 11008803.46 | 10521464.37 | 9522052.13 | 8151173.07 | 7063040.96 | 6141204.49 | 5054054.8 | 4974388.74 | 4899175.79 | 4885524.41 | 4694645.29 | 4560000 | 4197796.5 | 3771159.42 | 3585548.26

## Slide 6
Maiores saldos a medir — obras
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
6
Chart: 
| 224 - NOVA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE | 173 - RESIDENCIAL NOVO CRUZEIRO I | 45 - MILAGRES BEACH RESIDENCE | 111 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO S | 1806 - CONSÓRCIO CRECHES PERNAMBUCO LOTE 06 - | 186 - RESIDENCIAL ESTRELA 1 - OBRA | 166 - CONDOMINIO RESERVA ALDEPRIME - OBRA | 1801 - CONSÓRCIO CRECHES PERNAMBUCO LOTE 01 - | 140 - GRAND PALAZZO - OBRA | 120 - CONDOMINIO RESERVA GOLDEN - OBRA | 23 - ESCRITORIO CENTRAL - NÃO LANÇAR MAIS NAD | 1805 - CONSÓRCIO CRECHES PERNAMBUCO LOTE 05 - | 1803 - CONSÓRCIO CRECHES PERNAMBUCO LOTE 03 - | 1808 - CONSÓRCIO CRECHES PERNAMBUCO LOTE 08 - | 138 - GRAND PLATINUM - OBRA
Valor | 28651235.24 | 19853041.23 | 15445555.24 | 12749616.87 | 11617272.31 | 11361353.19 | 9680365.73 | 9278388.64 | 9212464.08 | 8907649.57 | 7704328.12 | 7485935.7 | 7401764.33 | 7249459.22 | 6721923.92

## Slide 7
Contratos vencidos com saldo
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
7
Contrato | Fornecedor | Obra | Término | Valor | Saldo a medir
CT/1200021 | 1990 - R B FORTEMIX CONCRETO LTDA | 120 - CONDOMINIO RESERVA GOLDE… | 31/12/2024 | R$ 5.229.928,00 | R$ 5.229.928,00
CT/1146 | 9528 - LFGN COMERCIO E CONSTRUCOES E… | 45 - MILAGRES BEACH RESIDENCE | 31/12/2024 | R$ 4.141.947,16 | R$ 4.141.947,16
CTS/1800021 | 15978 - CONCREARTE SERVICOS DE CONCR… | 1801 - CONSÓRCIO CRECHES PERNA… | 19/08/2026 | R$ 12.818.742,33 | R$ 3.870.125,96
CTS/12120001 | 16163 - CASSOL E MUTTI CONSULTORES A… | 1212 - RESIDENCIAL FIGUEIRAS D… | 15/09/2026 | R$ 3.168.000,00 | R$ 3.068.000,00
CT/493 | 6267 - N P ENGENHARIA EIRELI | 87 - IMPLANT. PAVIMENT. E DREN… | 20/12/2020 | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.365.000,00
CTS/1750007 | 251 - BKS IND E COM DE MAQUINAS LTDA | 175 - RESIDENCIAL MORADA DO TA… | 31/12/2025 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00
CTS/1470091 | 6429 - SUPERPAVER ASFALTOS EIRELI | 147 - RESIDENCIAL MANOEL ALVES… | 01/07/2026 | R$ 1.752.585,38 | R$ 1.752.585,38
CT/1130113 | 9528 - LFGN COMERCIO E CONSTRUCOES E… | 113 - GRAND RESERVA - MODULO I… | 01/05/2026 | R$ 2.221.018,93 | R$ 1.513.218,93
CT/14830001 | 9716 - ARCOM-CONSTRUCOES METALICAS L… | 1483 - CMEIS - MACEIO I (ANTIG… | 01/05/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.486.257,03
CT/14840001 | 9716 - ARCOM-CONSTRUCOES METALICAS L… | 1484 - CMEIS - PARQUE PETRÓPOL… | 01/05/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.375.147,53
CT/14860004 | 9716 - ARCOM-CONSTRUCOES METALICAS L… | 1486 - CMEIS - OITICICA | 01/05/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.124.043,64
Total |  |  |  |  | R$ 81.595.685,76
Mostrando 11 de 1642 linhas (total sobre todas). Término já passou e ainda há saldo: encerrar, aditar o prazo ou medir.

## Slide 8
Por tipo de contrato
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
8
Tipo | Contratos | Valor | Medido | Saldo a medir | % medido
Mão de Obra Terceirizada | 956 | R$ 216.309.393,27 | R$ 117.303.932,31 | R$ 69.569.491,90 | 54,23%
Sem Retenção | 2.952 | R$ 367.680.075,30 | R$ 255.084.499,80 | R$ 37.902.982,46 | 69,38%
Fornecimento de Materiais | 314 | R$ 89.642.717,72 | R$ 53.220.247,40 | R$ 33.196.894,99 | 59,37%
Fornecimento de Concreto Usinado | 113 | R$ 156.513.422,52 | R$ 81.706.220,41 | R$ 22.713.727,32 | 52,20%
Fornecimento de Materiais e Mão de Obra | 313 | R$ 65.845.638,37 | R$ 21.993.442,20 | R$ 19.868.708,47 | 33,40%
Mão de Obra Terceirizada - PJ (Pessoa … | 421 | R$ 53.306.606,74 | R$ 21.490.452,17 | R$ 16.154.559,00 | 40,31%
Aquisição de Formas Metalicas | 16 | R$ 25.547.324,37 | R$ 8.186.360,00 | R$ 15.080.964,37 | 32,04%
Elaboração de Projetos | 840 | R$ 26.360.929,65 | R$ 13.811.055,97 | R$ 11.467.494,70 | 52,39%
Fornecimento de Alimentação | 142 | R$ 36.637.696,72 | R$ 18.275.889,25 | R$ 11.396.418,69 | 49,88%
Locação Equipamentos Pesados | 411 | R$ 54.774.566,33 | R$ 36.644.613,77 | R$ 10.979.565,60 | 66,90%
Serviços de Consultoria | 308 | R$ 19.450.909,37 | R$ 8.962.277,61 | R$ 9.394.654,75 | 46,08%
Total | 9.430 | R$ 1.293.078.204,01 | R$ 745.308.626,22 | R$ 312.269.592,00 | 
Mostrando 11 de 57 linhas (total sobre todas).

## Slide 9
Como ler este relatório
Suprimentos · Contratos · fonte: Relatório de contratos (Sienge, via RPA) · gerado em 13/10/2026 19:45
9
1
Fonte: relatório de contratos do Sienge exportado pelo RPA e conferido com a linha de total de cada arquivo.
2
Saldo a medir só existe para contratos em andamento; encerrados mostram o valor não executado (valor − medido).
3
Obra = 1ª obra do contrato (poucos contratos têm mais de uma).