## Slide 1
TELESIL · SUPRIMENTOS
SLA - Insumos
01/01/2026 a 13/10/2026
60,7%
no prazo · fase 1
63,2%
no prazo · fase 2
11.720
vencidos em aberto
52%
entregue após a data da obra
Gerado em 13/10/2026 21:12 · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA)

## Slide 2
Fase 1 · solicitação → pedido
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
2
Itens com SLA mensurável
40.860
34.038 concluídos
SLA atendido
60,7%
24.814 itens
SLA não atendido
16.046
39,3%
Em aberto já vencidos
6.822
111 em risco
Mediana real × prazo médio
6 | 13 d
média 12,6 d · 80% até 20 d
Concluídos no prazo
72,9%
só o que já terminou (critério do Power BI)
Itens em aberto que já passaram do prazo contam como não atendidos.

## Slide 3
Fase 2 · pedido → entrega
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
3
Itens com SLA mensurável
31.318
26.420 concluídos
SLA atendido
63,2%
19.791 itens
SLA não atendido
11.527
36,8%
Em aberto já vencidos
4.898
512 em risco
Mediana real × prazo médio
14 | 27 d
média 19,7 d · 80% até 30 d
Concluídos no prazo
74,9%
só o que já terminou (critério do Power BI)
Itens em aberto que já passaram do prazo contam como não atendidos.

## Slide 4
Onde o tempo é gasto (mediana de cada etapa, dias)
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
4
Chart: 
| Aprovação da solicitação | Compra (fase 1) | Autorização do pedido | Entrega do fornecedor
Valor | 0 | 6 | 1 | 10
Etapa mais lenta: entrega do fornecedor — mediana 10 dias, 20% dos itens levam 26+ dias.
Maior volume fora do prazo na fase 1 (compra): 02.018 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELEFÔNICAS (58% no prazo em 6406 itens).
Maior volume fora do prazo na fase 2 (entrega): 02.018 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELEFÔNICAS (72% no prazo em 5134 itens).
Backlog já fora do prazo: 6822 item(ns) sem pedido e 4898 pedido(s) sem entrega completa.

## Slide 5
% no prazo por mês da solicitação
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
5
Chart: 
| jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26
Fase 1 | 43.2 | 43.5 | 53.4 | 62.5 | 59.4 | 62.1 | 65.2 | 79 | 85.2 | 96.3
Fase 2 | 63.8 | 60.5 | 62.2 | 58.2 | 68.7 | 63.6 | 64.1 | 59.2 | 73.6 | 96.2

## Slide 6
Por grupo de insumo (mais não atendidos primeiro)
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
6
Grupo | Itens F1 | % F1 | Med. F1 | Prazo F1 | Pedidos F2 | % F2 | Med. F2 | Prazo F2
02.018 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELE… | 6.406 | 58,21% | 7 | 15 | 5.134 | 71,50% | 14 | 30
02.047 - FERRAMENTAS | 3.599 | 54,40% | 8 | 10 | 2.914 | 54,43% | 11 | 15
02.014 - EPI'S e EPC'S | 3.538 | 72,95% | 8 | 15 | 3.093 | 58,84% | 14 | 20
02.016 - INSTAL. HIDRÁULICA - PVC | 3.624 | 70,89% | 4 | 15 | 2.789 | 78,45% | 24 | 40
02.038 - MATERIAL DE LIMPEZA | 2.083 | 65,58% | 5 | 10 | 1.836 | 51,36% | 9 | 10
02.034 - FERRAGENS | 1.589 | 60,73% | 5 | 10 | 1.214 | 47,36% | 15 | 20
02.017 - INSTAL.HIDRAULICA | 1.980 | 67,37% | 7 | 15 | 1.522 | 74,38% | 14 | 40
02.001 - AGREGADOS E AGLOMERANTES | 1.082 | 72,55% | 2 | 10 | 923 | 29,58% | 8 | 15
02.019 - LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS | 1.131 | 35,19% | 3 | 15 | 495 | 63,03% | 23 | 60
02.029 - PRODUTOS METALICOS | 1.170 | 46,67% | 6 | 10 | 807 | 68,65% | 13 | 30
02.023 - MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.319 | 63,38% | 5 | 10 | 1.136 | 72,10% | 9 | 15
Total | 40.860 |  |  |  | 31.318 |  |  | 
Mostrando 11 de 63 linhas (total sobre todas).

## Slide 7
Por analista
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
7
Analista | Itens F1 | % F1 | Vencidos F1 | Pedidos F2 | % F2 | Vencidos F2 | Após data obra
Charles Brandao | 15.110 | 63,60% | 4.206 | 10.946 | 58,88% | 2.363 | 40,25%
Bruno Veloso | 11.348 | 57,09% | 490 | 9.655 | 61,49% | 1.214 | 53,55%
Roberto Dias | 6.121 | 60,84% | 386 | 4.867 | 64,93% | 597 | 55,46%
Debora Lopes | 1.949 | 59,26% | 334 | 1.434 | 67,50% | 232 | 55,93%
Vinicius Souza | 1.645 | 66,02% | 128 | 1.459 | 68,95% | 81 | 71,92%
Matheus Amaral | 1.554 | 53,54% | 528 | 817 | 70,50% | 179 | 58,98%
Lucas Rodrigues | 1.429 | 51,36% | 636 | 740 | 93,38% | 33 | 75,67%
Eduardo Costa | 1.287 | 72,57% | 77 | 1.093 | 75,30% | 144 | 77,36%
(sem informação) | 417 | 62,35% | 37 | 307 | 60,26% | 55 | 40,45%
Total | 40.860 |  | 6.822 | 31.318 |  | 4.898 | 

## Slide 8
Por comprador
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
8
Comprador | Itens F1 | % F1 | Vencidos F1 | Pedidos F2 | % F2 | Vencidos F2 | Após data obra
BRUNO VELOSO | 6.364 | 43,76% | 467 | 5.034 | 53,32% | 824 | 59,50%
ROBERTO SEBASTIAO | 6.139 | 52,19% | 193 | 4.899 | 58,15% | 739 | 56,59%
Nenhum | 3.229 | 0,00% | 3.229 | 0 |  | 0 | 
MATHEUS AMARAL | 2.513 | 23,16% | 1.839 | 497 | 37,63% | 184 | 47,16%
JESSIKA FEITOSA | 3.296 | 96,91% | 0 | 3.304 | 56,20% | 876 | 3,35%
URIEL FERREIRA | 1.724 | 90,20% | 0 | 2.016 | 40,03% | 649 | 32,19%
VINICIUS SOUZA | 2.212 | 72,51% | 0 | 2.158 | 71,92% | 180 | 69,07%
SHEYLA CMEIS | 1.466 | 68,35% | 0 | 1.387 | 72,89% | 80 | 97,48%
CHARLES BRANDAO | 2.419 | 89,46% | 0 | 2.213 | 78,49% | 177 | 76,97%
DEBORA LOPES | 597 | 28,98% | 115 | 398 | 38,94% | 191 | 65,38%
JULIA | 544 | 0,00% | 544 | 0 |  | 0 | 
Total | 40.860 |  | 6.822 | 31.318 |  | 4.898 | 
Mostrando 11 de 42 linhas (total sobre todas).

## Slide 9
Em aberto há mais tempo além do prazo
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
9
Fase | Solic. | Insumo | Obra | Comprador | Além do prazo (d)
1 · sem pedido | 73488 | 3515 - IM - MARTELETE 10KG - LOCAÇÃO | 146 - RESIDENCIAL ROSA DA FO… | Nenhum | 271
1 · sem pedido | 73552 | 10684 - AGUA MINERAL | 102 - RESERVA DOS PASSAROS -… | JULIA | 270
1 · sem pedido | 73548 | 1227 - IM- Concreto Usinado 25 MPA | 1801 - CONSÓRCIO CRECHES PER… | MATHEUS AMARAL | 270
1 · sem pedido | 73551 | 3693 - IM - CIMENTO PORTILAND CP II F 32 | 1806 - CONSÓRCIO CRECHES PER… | MATHEUS AMARAL | 270
1 · sem pedido | 73526 | 1177 - IM- Locação | 1801 - CONSÓRCIO CRECHES PER… | Nenhum | 270
1 · sem pedido | 73528 | 1177 - IM- Locação | 1801 - CONSÓRCIO CRECHES PER… | Nenhum | 270
1 · sem pedido | 73539 | 1864 - IM - Oleo Diesel | 154 - CONSORCIO MERCADOS BEN… | JULIA | 270
1 · sem pedido | 73541 | 5104 - MO - SERRA TICO-TICO | 1805 - CONSÓRCIO CRECHES PER… | Nenhum | 270
1 · sem pedido | 73539 | 978 - IM - GASOLINA | 154 - CONSORCIO MERCADOS BEN… | JULIA | 270
1 · sem pedido | 73536 | 10063 - DIESEL | 133 - CD - PARTE ALTA | JULIA | 270
1 · sem pedido | 73530 | 1177 - IM- Locação | 1801 - CONSÓRCIO CRECHES PER… | Nenhum | 270
Mostrando 11 de 11720 linhas (total sobre todas).

## Slide 10
Como ler este relatório
Suprimentos · SLA - Insumos · fonte: Painel de compras do Sienge (via RPA) · gerado em 13/10/2026 21:12
10
1
Fase 1 = autorização da solicitação até o 1º pedido do item; fase 2 = pedido até a ÚLTIMA entrega do item.
2
Prazos por grupo de insumo: planilha de Suprimentos, com as alterações feitas em Configurações no painel.
3
Dias corridos. 'Em risco' = em aberto perto de estourar o prazo.
4
Diferenças para o Power BI: aqui cada item conta 1 vez (o Power BI contava 1 vez por nota fiscal) e o backlog vencido aparece.